PRIJEDLOG

PROGRAM RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA

OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA OPĆINE PROZOR-RAMA

ZA RAZDOBLJE 2026.-2030. GODINE

PROZOR-RAMA, siječanj 2026. godine

UVOD:

Na temelju članka 29. stavak 1., točka 2., te članaka 174., 174a i članka 179., stavak 1., točke od 1. do 6. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Federacije Bosne i Hercegovine ( „Službene novine FBiH“ broj: 64/09, 77/25 ),  te članka 19. Statuta Općine Prozor-Rama, prečišćeni tekst Statuta Općine Prozor-Rama obuhvaća Statut Općine Prozor-Rama („Službeni glasnik Općine Prozor-Rama“ broj: 1/98), Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Prozor-Rama ( „Službeni glasnik Općine Prozor-Rama“ broj: 1/00, 2/01), Općina donosi Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u skladu sa navedenim Zakonima, drugim podzakonskim aktima i propisima kojima je uređena oblast zaštite i spašavanja.

Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Prozor-Rama za razdoblje 2026.-2030. godina (u daljem tekstu: Program razvoja), urađen je u suradnji svih općinskih službi za upravu, a glavni nositelj ovih aktivnosti je općinska Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, odsjek za Opću upravu i civilnu zaštitu.

Programom razvoja određuje se strategija zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Općine u skladu sa utvrđenim potrebama iz Procjene ugroženosti područja općine od prirodnih i drugih nesreća i osigurava proces razvoja cjelovitog i jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja na području ove Općine. Program razvoja predstavlja okvirni i osnovni dokument kojim će se, u procesu razvoja i izgradnje sistema zaštite i spašavanja na području općine, ubrzati primjena važećih zakona u Federaciji BiH i zakona HNŽ-a, unaprijediti provođenje podzakonskih i drugih akata, odrediti pravci razvoja zaštite i spašavanja kroz realizaciju konkretnih planova i drugih projekata iz oblasti zaštite i spašavanja, uskladiti funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja na području cijele općine između nositelja zaštite i spašavanja, a naročito u ostvarivanju prevencije i dostizanja optimalne spremnosti svih nositelja zaštite i spašavanja za poduzimanje preventivnih i operativnih mjera u fazi zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i opasnosti koje se mogu dogoditi na području općine i okruženju. Zakonom o zaštiti i spašavanju FBiH je precizirano da zaštitu i spašavanje, osim struktura civilne zaštite provode i drugi subjekti na području općine, kao što su: tijela izvršne i zakonodavne vlasti općine, nadležne općinske službe za upravu, javne ustanove, javna poduzeća, gospodarske i druge pravne osobe iz raznih oblasti: zdravstva, veterinarstva, stambeno-komunalnih poslova, vodoprivrede, građevinarstva, šumarstva, snabdijevanja, ugostiteljstva, transporta, sportska društva, udruženja građana i građani, kao i druge institucije u kojima se obavljaju djelatnosti od značaja za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i opasnosti, a to su: službe zaštite i spašavanja Općine, Crveni križ, domaće i međunarodne humanitarne organizacije, a po potrebi pripadnici Oružanih snaga BiH i policije.

Na temelju Procjene stupanj osposobljenosti građana u općini koji bi se mogli angažirati na zadacima zaštite i spašavanja je nezadovoljavajući i iziskuje se potreba za obučavanjem i osposobljavanjem radno-sposobnog stanovništva općine za provođenje mjera zaštite i spašavanja, a naročito za osobnu i uzajamnu zaštitu u slučaju nastanka prirodnih i drugih nesreća i opasnosti.

I – Ciljevi i zadaci u oblasti zaštite i spašavanja

- Normativno–plansko uređenje zaštite i spašavanja na području općine, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju,

- Organiziranje i ustroj struktura civilne zaštite i tijela zaštite i spašavanja u općini, gospodarskim društvima općine i drugim pravnim osobama na području općine u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju,

- Opremanje prioritetnih subjekata zaštite i spašavanja neophodnim materijalno – tehničkim sredstvima (MTS) i opremom,

- Obuka pripadnika svih subjekata zaštite i spašavanja,

- Uspostavljanje sveobuhvatnog i cjelovitog sustava zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području općine, u skladu sa koncepcijom iz Zakona o zaštiti i spašavanju.

II – Stanje zaštite i spašavanja na području Općine i preventivne mjere za poboljšanje stanja

Strukture civilne zaštite u Općini:

Općinski stožer civilne zaštite, jedinica opće namjene, povjerenici civilne zaštite u mjesnim zajednicama, povjerenici civilne zaštite u tijelima uprave i snage za zaštitu i spašavanje u ljudstvu i MTS gospodarskih društava i dr. pravnih osoba, organizacija, sportskih društava, udruženja građana, građani.

Mjere zaštite i spašavanja koje će se provoditi:

- Zaštita od zemljotresa,

- Zaštita od visokog snijega i snježnih nanosa,

- Zaštita od odronjavanja i klizanja zemljišta,

- Zaštita od zaraznih bolesti,

- Zaštita od epizootija zaraznih bolesti,

- Zaštita od biljnih bolesti i štetočina,

- Zaštita od požara,

- Zaštita od minsko – eksplozivnih (MES) i neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a).

III – Planiranje sredstava u Proračunu Općine za provođenje Programom predviđenih mjera zaštite i spašavanja, izvori financiranja i namjena utroška financijskih sredstava

- planiranje sredstava za financiranje obveza i drugih potreba u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju,

- izvori financiranja za razdoblje 2026.-2030. godina, i

- planirani projekti-troškovi financiranja za razdoblje 2026.-2030. godina

IV – Rekapitulacija planiranih sredstava za razdoblje 2026. - 2030. godina

V – Zaključak

I – CILJEVI I ZADACI U OBLASTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Da bi se osigurao odgovarajući razvoj zaštite i spašavanja u Općini, neophodno je definirati najvažnije razvojne ciljeve i zadatke zaštite i spašavanja na području općine u narednih pet (5) godina, za razdoblje 2026 – 2030. godina. Definiranje najvažnijih razvojnih ciljeva i zadataka u oblasti zaštite i spašavanja podrazumijeva sveobuhvatno i precizno sagledavanje trenutnog (dostignutog) nivoa zaštite i spašavanja na području ove Općine, na temelju čega su sljedeći ciljevi i zadaci zaštite i spašavanja definirani kao najvažniji:

Ciljevi:

- Normativno-plansko uređenje zaštite i spašavanja na području Općine u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Federacije Bosne i Hercegovine i Hercegovačko-neretvanske županije.

Zadaci:

- Izrada i usvajanje Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općine, za period 2026. – 2030.godina.

- Izrada i usvajanje Plana zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine u skladu sa Uredbom o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja, usklađen sa kantonalnim planom.

- Izrada i usvajanje (petogodišnjeg kao i godišnjih) planova utroška financijskih sredstava prikupljenih po osnovu člana 180. stav 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (sredstva posebne naknade za zaštitu i spašavanje).

- Donošenje općinske Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite od požara i vatrogastva, Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara područja općine i Programa razvoja zaštite od požara i vatrogastva u sklopu Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća(ili posebnog), koji treba da sadrži viziju, načela, opredjeljenja, ciljeve, područja razvoja, strategiju i smjernice za brže organiziranje i uspješno provođenje zaštite od požara i vatrogastva sa svim elementima potrebnim za njegovo usavršavanje i efikasno funkcioniranje.

- Organiziranje i ustroj struktura civilne zaštite i dr. organa zaštite i spašavanja u Općini i općinskim službama za upravu, gospodarskim društvima i drugim pravnim osobama na području Općine u skladu sa važećim Zakonima.

Zadaci:

- Ustroj optimalne organizacije struktura civilne zaštite u općini, popuna sa ljudstvom do pune formacije OSCZ, OOCCZ, OŠCZ, povjerenika civilne zaštite u mjesnim zajednicama, gospodarskim društvima i drugim pravnim osobama općine prema stvarnim mogućnostima tih subjekata i u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju.

- Formiranje i popuna ljudstvom u skladu sa potrebama općine jedinice opće namjene, vatrogasne jedinice u općini, jedinica i službi zaštite i spašavanja u privrednim društvima i drugim pravnim licima čija je djelatnost od općeg značaja za zaštitu i spašavanje a naročito iz zdravstva, veterinarstva i stambeno-komunalnih poslova.

- Formiranje, popuna ljudstvom i opremanje općinskog operativnog centra (OOC CZ) u sastavu općinske službe civilne zaštite i njegovo funkcioniranje.

c) Opremanje organiziranih subjekata zaštite i spašavanja u općini neophodnim materijalno-tehničkim sredstvima i drugom opremom za zaštitu i spašavanje.

Zadaci:

- Nabavka MTS-a i opreme za potrebe OSCZ, OŠCZ i jedinicu opće namjene, za povjerenike civilne zaštite u mjesnim zajednicama, u privrednim društvima i drugim pravnim licima (sufinanciranje ili financiranje).

- Opremanje Operativnog centra CZ-e neophodnim MTS-a i drugom opremom za njegovo funkcioniranje u svim vremenskim uvjetima u saradnji sa KUCZ HNŽ-a.

d) Obuka pripadnika svih subjekata zaštite i spašavanja.

Zadaci:

- Donošenje godišnjih Planova i Programa obuke pripadnika struktura civilne zaštite općine u suradnji sa Županijskom upravom civilne zaštite Hercegovačko-Neretvanskog kantona i Federalnom upravom civilne zaštite (na osnovu planova i programa obuke koje donosi nadležna služba općine i uprave civilne zaštite).

- Obuka uposlenika u OSCZ, članova OŠCZ, uposlenika u operativnom centru civilne zaštite u općini, pripadnika jedinica opće namjene u općini, povjerenika civilne zaštite u MZ-a, pripadnika struktura zaštite i spašavanja u organima vlasti, privrednim društvima i drugim pravnim licima, pripadnika službi zaštite i spašavanja na području općine za potrebe zaštite i spašavanja i obuka građana za ličnu i uzajamnu zaštitu.

e) Uspostavljanje sveobuhvatnog i cjelovitog sustava zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području općine, u skladu sa važećim zakonima i drugim podzakonskim aktima na području Federacije Bosne i Hercegovine i u Hercegovačko-neretvanskoj županiji i općim aktima Općine.

Zadaci:

- Ova koncepcija podrazumijeva da su poslovi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća obaveza ne samo struktura civilne zaštite, nego i drugih subjekata: organa izvršne i zakonodavne vlasti u općini, općinskih službi za upravu, javnih poduzeća, gospodarskih društava i drugih pravnih osoba, organizacija, sportskih društava i udruženja građana koji egzistiraju na području ove općine, a čija djelatnost je od značaja za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara općine.

II – STANJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE I PREVENTIVNE MJERE ZA POBOLJŠANJE STANJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA STRUKTURE CIVILNE ZAŠTITE U OPĆINI:

Općinska služba civilne zaštite (OSCZ), Formiran i djelomično osposobljen općinski operativni centar u sastavu općinske službe civilne zaštite u skladu sa članom 149. Zakona o zaštiti i spašavanju i Odlukom o organiziranju i funkcioniranju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Prozor-Rama,

Formiran je Općinski štab civilne zaštite (OŠCZ), kao stručno–operativno tijelo za rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja koji po formaciji broji 14 članova,

Općinskom Procjenom ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Prozor-Rama procijenjena je potreba za formiranjem slijedećih struktura civilne zaštite općine: -Jedinica opće namjene (JON) veličina-vod i po formaciji broji 32 pripadnika i Povjerenika civilne zaštite u MZ-a koji ukupno broje 28 povjerenika,

Povjerenici civilne zaštite privrednih društava i drugih pravnih lica još uvijek nisu određeni u skladu sa članom 32. Zakona o zaštiti i spašavanju.

Jedinice specijalizirane namjene nisu formirane u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju i općinskom Procjenom ugroženosti, a kao glavni razlog je nerazvijenost Općine i nedostatak financijskih sredstava za njihovo obučavanje, opremanje i financiranje.

Služba zaštite od požara formirana je u DVD „Rama“ Prozor-Rama

U skladu sa Procjenom ugroženosti područja općine od prirodnih i drugih nesreća i opasnosti, sprovodit će se one preventivne mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara kojima se može utjecati na sprječavanje nastanka ili ublažavanje intenziteta djelovanja prirodnih i drugih nesreća po ljude i materijalna dobra općine.

Preventivne mjere zaštite i spašavanja koje će se provoditi :

- Zemljotresi

Provođenje preventivnih mjera zaštite protiv zemljotresa kao opasnosti, jeste dugoročan proces. On u sebi sadrži utvrđivanje:

- seizmičkih karakteristika određenog teritorija

- osiguranje poštivanja propisa o tehničkim normativima za izgradnju objekata na seizmičkim područjima

- primjena urbanističkih mjera zaštite kod planiranja naselja

- osiguravanje potrebnih uvjeta pri projektiranju i izgradnji objekata (otpornost, elastičnost, katnost i dr.)

- određivanje pravilnog izbora lokacije za stambene, gospodarske i druge objekte.

- Visok snijeg i snježni nanosi

Komunalno poduzeće ili druge ugovorene firme u okviru preventivnih mjera vrše pripremu mehanizacije, praćenje vremenske prognoze, posipanje solju prometnica i nogostupa (protiv poledice). Za ove aktivnosti neophodno je blagovremeno sačiniti plan i program kao i izvršiti nabavku potrebnih sredstava za čišćenje snijega i otklanjanje poledice. Posebno voditi računa da se pijesak i ostali posipni materijal razvuče po padinskim dijelovima Općine prije padanja snijega.

Upravitelji zgrada rade poseban plan aktivnosti za slučaj većih snježnih padavina kojim se razrađuje skidanje snijega sa krovova zgrada koje ne mogu izdržati veća opterećenja. U tom smislu neophodno je razraditi i način skidanja sa objekata ledenica koje mogu ugroziti prolaznike, motorna vozila i sl.

Vlasnici poslovnih i drugih prostora vrše pripreme u skladu sa Zakonom o komunalnoj djelatnosti Hercegovačko-neretvanske županije  (“Službene novine HNŽ“ br.  4/2016 ).

Faza preventivne zaštite se vrši tijekom čitave godine na način da se osiguraju dovoljne količine posipnog materijala (posipna sol i frakcija), redovno vrši pročepljenje odvodnih kanala, održavanje rigola i otvorenih jaraka, drenažnih sustava na saniranim klizištima itd. Preventivna zaštita se vrši putem ovlaštenih firmi ( JKP „Vodograd“ d.o.o ), te firmi sa kojima Općina zaključi ugovor po planu i programu održavanja cesta i drugih objekata.

- Odronjavanje i klizanje zemljišta ( klizišta )

- primjena propisa o građenju (urbanističko – prostorna i tehnička dokumentacija);

- tehničke mjere za izgradnju objekata na trusnim područjima;

- primjena propisa o zabrani izgradnje objekata u plavnim područjima i područjima koja su registrirana kao potencijalno nestabilne padine;

- izgradnja objekata za zaštitu od klizišta i poduzimanje neophodnih mjera u cilju sprječavanja aktiviranja klizišta;

- eliminiranje utjecaja negativnog ljudskog faktora na aktiviranje klizišta, kao što su: nekontrolirana sječa šuma, zatim izgradnja kanalizacijskih i vodovodnih instalacija u skladu sa propisima, izgradnja sustava za dreniranje i odvođenje površinskih, podzemnih i otpadnih voda, izvođenje zemljišno – građevinskih radova u skladu sa tehničkim normama, sprječavanje nekontrolirane i bespravne eksploatacije ruda i mineralnih sirovina i drugo;

- primjena važećih propisa o tehničkim normama pri izgradnji infrastrukturnih i dr. objekata;

- edukacija građana u vezi problematike nastanka i djelovanja klizišta.

- Zarazne bolesti

Na suzbijanju i sprječavanju zaraznih oboljenja, potrebno je intenzivno raditi na zdravstvenom prosvjećivanju stanovništva, izgradnji infrastrukture (vodovod i kanalizacija), stalnoj kontroli pitke vode iz lokalnih vodovoda i bunara, čišćenju teritorije od otpadnih materija (divlje deponije), kao i zaštiti područja iz kojih se koristi voda od raznih vrsta zagađenja.

- Zaštita životinja i namirnica životinjskog porijekla

  - provođenje zakonom propisanih veterinarskih mjera u zaštiti zdravlja životinja;

  - sprječavanje i lokalizacija pojave parazitskih, zaraznih i uzgojnih bolesti životinja;

  - zaštita namirnica životinjskog podrijetla;

  - opremanje i osposobljavanje odgovarajuće pravne osobe ili općinske službe

- za provođenje mjera zaštite i spašavanja životinja i namirnica životinjskog porijekla;

  - edukacija stanovništva, posebno onih koji se bave uzgojem krupne i sitne stoke, o         načinu provođenja preventivne zdravstvene zaštite životinja kao i kako prepoznati pojavu simptoma kod bolesne stoke, te o načinu prijenosa zaraznih bolesti s bolesne stoke na ljude, te

  - informiranje stanovništva o provođenju svih mjera i aktivnosti na području

ove Općine.

- Zaštita bilja i biljnih proizvoda od zaraznih bolesti

  - odabir optimalnih biljnih sorti i pravilan uzgoj;

  - poduzimanje propisanih mjera zaštite bilja i biljnih proizvoda od biljnih bolesti,

  - štetnika i požara;

  - pravilna primjena pesticida i drugih zaštitnih sredstava tijekom uzgoja bilja;

  - informiranje proizvođača i javnosti o važnosti mjera zaštite koje nisu pesticidi kao što su: plodored, obrada tla, uravnotežena prehrana, korištenje otpornih sorti, hibrida i navodnjavanje tla tijekom suša te odvodnjavanje tla tijekom obilnih kiša i poplava;

  - edukacija proizvođača bilja i biljnih proizvoda.

PROGRAM RAZVOJA ZOP I VATROGASTVA ZA RAZDOBLJE 2026.-2030.GODINA

7. Zaštita od požara na otvorenim prostorima, od poljskih i šumskih požara, požara u pojedinačnim stambenim, pomoćnim, gospodarskim i drugim građevinskim objektima i mjere za gašenje požara

- donošenje Odluke o organizaciji i funkcioniranju zaštite od požara i gašenja požara, procjeni opasnosti od požara i planu zaštite od požara;

- formiranje, opremanje i osposobljavanje dobrovoljne vatrogasne jedinice kao i drugih snaga zaštite od požara i gašenja požara u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i gašenju požara, u suradnji s Županijskom upravom za civilnu zaštitu i vatrogastvo ;

- aktivnosti na provođenju preventivnih i operativnih mjera zaštite od požara;

-nabava novih aparata za gašenje požara, redovito baždarenje i stručno održavanje aparata za gašenje požara i druge opreme za početno gašenje požara u upravnim tijelima i svim drugim javnim ustanovama, stambenim, gospodarskim, komercijalnim i drugim građevinskim objektima;

- izgradnja i održavanje hidrantske mreže u naseljenim mjestima, u stambenim zgradama, javnim ustanovama, gospodarskim poduzećima i pravnim osobama;

- izgradnja šumskih puteva u saradnji s nadležnim šumarskim poduzećem Šumarija Prozor-Rama u sklopu J.P. „Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar ;

- kontinuirano uklanjanje svih eksplozivnih i zapaljivih tvari i tekućina iz podruma, tavana i drugih prostorija u zgradama za život i rad ljudi;

- održavanje prohodnosti stubišta u stambenim i poslovnim zgradama, svih protupožarnih izlaza i pristupnih puteva zgradama za nesmetan prolaz vatrogasnih vozila i vozila hitne pomoći; i

- edukacija stanovništva Općine i plansko osposobljavanje zaposlenika u upravnim tijelima, u trgovačkim poduzećima i drugim pravnim osobama Općine, a posebno pripadnika struktura civilne zaštite za zaštitu od požara i gašenje požara.

Preventivne mjere koje treba provesti Šumarija Prozor-Rama u sklopu J.P. „Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar ;

- pregled i promatranje šumskih područja Općine od strane šumara;

- održavanje prohodnosti šumskih i drugih puteva, te pristupnih puteva šumama;

- izgradnja protupožarnih puteva u šumama i uz šumska područja;

- sanacija i održavanje vodoopskrbnih objekata u šumama i uz šume;

- aktivnosti gašenja šumskih požara, izgradnja razdjelnih puteva u šumama radi sprječavanja daljnjeg širenja požara i održavanje ispravnosti protupožarne opreme u dobrovoljnoj  vatrogasnoj jedinici;

- nabava opreme i druge protupožarne opreme prema planu ili programu Šumarije Prozor-Rama u sklopu J.P. „Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar;

- stalna suradnja i razmjena informacija u vezi sa zaštitom šuma od požara između osoba odgovornih za šumski nadzor u Općini i nadležnih općinskih upravnih službi.

|  | Program aktivnosti koji će se sprovoditi na zaštiti od požara i vatrogastva razdoblje 2026-2030 | Nositelj aktivnosti | Rok izvršenja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obuka i proširenje snaga (DVD) za zaštitu od požara i vatrogastvo | OSCZ u suradnji sa ostalim općinskim službama za upravu | Kontinuirano |
| 2 | Aktivnosti na provođenju mjera zaštite od požara | OSCZ | Kontinuirano |
| 3 | Ažuriranje Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara | OSCZ u suradnji sa ostalim općinskim službama za upravu | 2027.-2030. |
| 4 | Ažuriranje Procjene ugroženosti, Plana zaštite i spašavanja i Programa razvoja z/s od požara | OSCZ u suradnji sa ostalim općinskim službama za upravu | 2027.-2030. |
| 5 | Nabavka PP aparata i redovno servisiranje postojećih | OSCZ | 2028.-2030. |
| 6 | Obuka i osposobljavanje iz oblasti zaštite od požara svih zaposlenika u općinskim organima uprave, gosp. društ. i drugim pravnim osobama | OSCZ | I-III/ 2029. |
| 7 | Stručno osposobljavanje osoba za vatrogasce ( DVD RAMA ) | OSCZ, DVD RAMA | 2030. |
| 8 | Utvrđivanje osobne i materijalne formacije jedinica i službi z/s (nabavka odjeće i obuće) | OSCZ | I-XII/ 2030. |
| 9 | Održavanje šumskih puteva, osmatračnica i osposobljavanje šumskih izvorišta i drugih vodoopskrbnih objekata u blizini šuma | OSCZ i nadležno poduzeće za zaštitu šuma HNŽ | Kontinuirano |
| 10 | Program aktivnosti na edukaciji građana u MZ-a , na provođenju mjera zaštite od požara | OSCZ | 2028. |
| 11 | Opremanje Službe zaštite od požara (Nabavka sredstava i opreme) | OSCZ | 2026.-2030. |
| 12 | Drugi poslovi iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva | OSCZ | 2026.-2030. |
| 13 | Obuka povjerenika CZ u MZ-a, gospodarskim i pravnim osobama za zaštitu od požara | OSCZ | 2029.-2030. |
| 14 | Suradnja sa drugim službama civilne zaštite iz FBiH u cilju povećanja efikasnosti zaštite od šumskih i poljskih požara | OSCZ | 2026.-2030. |

- Zaštita i spašavanje od neeksplodiranih ubojitih sredstava NUS-a

- obavještavanje stanovništva Općine o načinu prijavljivanja zaostalih NUS-a, i načinu preuzimanja istog;

- blagovremeno prijavljivanje zaostalih NUS-a od strane građana Policijskoj stanici u općini ili općinskoj službi Civilne zaštite;

- kontinuirano provođenje akcija prikupljanja NUS-a od građana u saradnji sa Kantonalnim TUN-timom civilne zaštite, PS-Prozor-Rama  i drugim učesnicima;

- fizičko osiguranje mjesta pronalaska NUS-a od strane PS-Prozor-Rama do dolaska ovlaštene osobe za preuzimanje NUS-a;

- evidentiranje i obilježavanje pojedinačno prijavljenih NUS-a od strane općinske službe Civilne zaštite ili PS-Prozor-Rama;

- evidentiranje prikupljenih ubojnih sredstava od strane građana;

- popuna i slanje obrazaca za uklanjanje pojedinačno prijavljenih NUS-a u KUCZ          Mostar

- aktivnosti na osiguravanju uvjeta rada, pristupa kontaminiranom terenu, smještaja deminerskih jedinica i drugi troškovi;

- pronalaženje, otkopavanje, prenošenje, utovar i transport ubojnih sredstava do mjesta-lokaliteta za uništavanje NUS-a;

- osiguranje mjesta-lokaliteta za uništavanje NUS-a od strane TUN-tima, PS Prozor-Rama i općinske službe Civilne zaštite;

- rad na terenu na prikupljanju podataka za NUS-a koja su ostala u zemlji na neodređenoj dubini (haubičke, topovske i minobacačke granate i avio bombe);

- izviđanje miniranih površina u saradnji sa izviđačima iz BHMAC-RU Mostar;

- aktivnosti na terenu na obilježavanju miniranih površina, izradi prijedloga za deminiranje i trajno obilježavanje miniranih površina na području općine;

- izrada godišnjih planova i programa deminiranja miniranih površina općine od strane općinskog koordinatora za deminiranje u suradnji sa Županijskim koordinatorom za deminiranje Hercegovačko-neretvanske županije i u suradnji sa predstavnicima BHMAC-RU Mostar;

- upoznavanje stanovništva Općine sa kontaminiranim površinama od MES-a, i njihovo informiranje o poduzetim aktivnostima na terenu na zaštiti od MES a i pojedinačno zaostalih NUS-a iz proteklog rata;

- sudjelovanje na redovnim i izvanrednim sastancima Županijskog koordinatora za deminiranje i općinskih koordinatora za deminiranje koje organizira Županijski koordinator HNŽ ili BHMAC-RU Mostar i drugi koji se bave ovom problematikom;

- prisustvovanje redovnim i izvanrednim sastancima koje organizira Direktor KUCZ Hercegovačko-neretvanske županije sa šefovima (predstavnicima) općinskih službi civilne zaštite;

- edukacija stanovništva o opasnostima od mina i drugih neeksplodiranih ubojnih sredstava u naseljima u blizini bivših linija razdvajanja sukobljenih strana i rad na edukaciji učenika osnovnog obrazovanja od V-VIII razreda kroz razne programe „Upozoravanje na opasnost od mina, Svjesnost o postojanju mina i Kako živjeti s minama“ u saradnji sa direktorima osnovnih škola na području Općine i Crvenim križem Općine Prozor-Rama kao i drugim strukturama društva koji su uključeni u rad sa ovom ciljnom grupom.

III – Planiranje sredstava u Proračunu Općine za provođenje mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća

Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i donesenim drugim podzakonskim aktima u potpunosti je definiran sustav zaštite i spašavanja, uloga i obveza lokalne zajednice (općine). U članku 29. do 31. Zakona o zaštiti i spašavanju, utvrđene su nadležnosti općine, te čl. 106. do 133. ovog Zakona utvrdio nositelje zaštite i spašavanja koji su dio općinskog sustava zaštite i spašavanja. Pored navedenog, zbog opasnosti od mina i NUS-a u Bosni i Hercegovini, donesen je Zakon o deminiranju („Službeni glasnik BiH“, broj: 5/02), koji je uredio poseban sustav za uklanjanje mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava, te je proizišla obveza Općine da imenuje općinskog koordinatora za suradnju sa Centrom za uklanjanje mina u BiH, što je i učinjeno.

Za uspješno provođenje Programom predviđenih mjera zaštite i spašavanja u Proračunu Općine potrebno je planirati i osigurati financijska sredstva za:

- Obavljanje svih Zakonom utvrđenih obveza općine i općinskih službi za upravu, a naročito općinske službe civilne zaštite, općinskog operativnog centra civilne zaštite, općinskog Stožera civilne zaštite, organiziranih snaga civilne zaštite u općini, općinske vatrogasne jedinice, općinske komisije za procjenu šteta i općinskog koordinatora za deminiranje kako bi uspješno obavili programom predviđene aktivnosti u suradnji sa Županijskom upravom CZ, stožerima, povjerenstvima i Centrom za deminiranje u BiH.

- Za saniranje dijela šteta nastalih od posljedica djelovanja prirodnih i drugih nesreća na materijalnim dobrima građana, objektima infrastrukture i drugim dobrima, u skladu sa materijalnim mogućnostima Općine i procjenom dosadašnjih šteta Općine, kao proračunsku poziciju radi podnošenja pismenog zahtjeva i ostvarivanja prava na novčanu pomoć od Vlade Hercegovačko-neretvanske županije i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i drugih vrsta pomoći vladinih i nevladinih organizacija kao i međunarodne pomoći.

- Za opremanje i financiranje dobrovoljne vatrogasne jedinice, kao službe zaštite od požara u DVD Rama i drugih aktivnosti na zaštiti od požara i vatrogastva.

- Za provođenje planiranih mjera zaštite i spašavanja u Programu razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području ove Općine i drugih aktivnosti u skladu sa Zakonom i drugim podzakonskim aktima, za deminiranje i trajno obilježavanje miniranih površina Općine (za sufinanciranje), i

- Priznanja i nagrade civilne zaštite (pojedinačna i kolektivna), a koja se dodjeljuju svake godine na općinskom, županijskom i federalnom nivou, a u povodu 1. ožujka -Međunarodnog dana civilne zaštite i civilne zaštite Federacije BiH.

PREGLED OČEKIVANIH TROŠKOVA SA IZVORIMA FINANCIRANJA

U skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, Procjenom ugroženosti općine Prozor-Rama i ovim Programom u Proračunu Općine će se planirati sredstva koja će se koristiti namjenski za financiranje zaštite i spašavanja, sa naglaskom na financiranje opremanja struktura civilne zaštite, provođenju preventivnih mjera, kao i realizaciju strateških pravaca razvoja zaštite i spašavanja. Sredstva za zaštitu i spašavanje mogu se prikupljati iz više izvora i to su namjenska sredstva koja se mogu koristiti isključivo za namjene utvrđene u Zakonu o zaštiti i spašavanju i ovom Programu razvoja, što se detaljnije razrađuje godišnjim planovima. Sredstva za realizaciju obveza općine Prozor-Rama definiranih Zakonom o zaštiti i spašavanju, Programa razvoja i godišnjim planovima za prikupljanja i korištenja sredstava zaštite i spašavanja, osigurat će se iz:

- Iz Proračuna Općine Prozor-Rama u skladu sa mogućnostima i datim potrebama

- Na temelju članka 180. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara

- Dobivene pomoći od Županije i Federacije BiH

- Sredstava pravnih osoba;

- Osiguranja;

- Dobrovoljnih priloga;

- Međunarodnih pomoći

- Donacija

- Ostalih izvora predviđenim Zakonom o zaštiti i spašavanju i drugim zakonskim propisima.

Sredstva posebne naknade za zaštitu i spašavanje koja se planiraju u Proračunu Općine je potrebno voditi na posebnom računu Općine, a sredstva iste namjene odobrena od Hercegovačko-neretvanske županije i Federacije BiH usmjeravati na taj račun i koristiti za odobrene projekte, planove i akcije. Sredstva namijenjena za realizaciju posebnih projekata, planova i akcija od značaja za zaštitu i spašavanje, a koje redovnim proračunskim sredstvima financiraju ili sufinanciraju organi i poduzeća Hercegovačko-neretvanske županije i Federacije BiH nisu iskazani u tabeli (projekcija prihoda), jer se ona pozicioniraju u tim proračunima i koriste po posebnim procedurama.

OČEKIVANI TROŠKOVI

Sredstva namijenjena za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća koristit će se za: - obuku i vježbu struktura civilne zaštite (štabovi i službe civilne zaštite, povjerenici, građani i drugi),

- provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja,

- za opremanje struktura civilne zaštite formacijskom opremom i sredstvima (štabovi i službe civilne zaštite i povjerenici),

- financiranje posebnih projekata značajnih za zaštitu i spašavanje (sanacija tzv. divljih deponija, klizišta, sufinanciranje nabavke opreme i sredstava u ustanovama od posebnog interesa za zaštitu i spašavanje, i dr.),

- nabavku opreme i sredstava vatrogasnim i drugim jedinicama (specijalna vozila i dr. tehnika),

- financiranje mjera zaštite i spašavanja i djelomičnu sanaciju posljedica nastalih djelovanjem prirodnih i drugih nesreća.

Način korištenja ovih sredstava detaljnije se razrađuje godišnjim planovima prikupljanja i korištenja sredstava zaštite i spašavanja, a petogodišnja projekcija prikazana je u slijedećoj tabeli:

PROJEKCIJA PRIHODA ZA RAZDOBLJE 2026.-2030. GODINE

| Redni broj: | Vrsta prihoda: | GODINA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Prihodi posebne naknade za ZiS: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | UKUPNO |
| 1 | Posebna naknada za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća (po članu 180 zakona o ZiS) | 48.000 | 53.000 | 57.000 | 63.000 | 66.000 | 287.000 |
| 2 | Izdvajanje za ZiS iz Proračuna Općine Prozor-Rama | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 53.000 |
| 3 | Prijenos sredstava na dan 01.01.2026.g |  |  |  |  |  |  |
| Ukupni prihodi: |  | 58.000 | 63.000 | 68.000 | 74.000 | 77.000 | 340.000 |
| II | Prihodi od viših organa vlasti | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 44.000 |
| 4 | Dio posebne naknade za ZiS od prirodnih i drugih nesreća od HNŽ i FUCZ | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 21.000 |
| UKUPNO I+II |  | 405.000 |  |  |  |  |  |

PROJEKCIJA RASHODA ZA RAZDOBLJE 2026.-2030. GODINE

| R/B |  | PLANIRANI PROJEKTI |  | TROŠKOVI FINANCIRANJA KM/GODIŠNJE |  | TROŠKOVI FINANCIRANJA ZA 5 GODINA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Opremanje struktura civilne zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ( izdaci za uniforme civilne zaštite, oprema za civilnu zaštitu i dr.), plaćanje poreza, carine i drugih dadžbina prilikom uvoza doniranih sredstava i opreme za potrebe opremanja struktura civilne zaštite i izgradnju skladišta u kojima će se čuvati nabavljena oprema, dogradnja, opremanje općinskog operativnog centra civilne zaštite i nabavka i održavanje sistema za uzbunjivanje stanovništva; subvencioniranje nabavke opreme potrebne za provođenje lične i kolektivne zaštite građana i dr. u skladu sa Odlukom o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih na temelju posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i Godišnjim planom korištenja sredstava posebne naknade općine |  | 30.000 |  | 150.000 |  |
| 2 |  | Financiranje hitnih mjera zaštite i spašavanja, pružanje pomoći za ublažavanje direktnih posljedica prirodnih i drugih nesreća (otklanjanje posljedica prirodnih i drugih nesreća, izdaci za sanaciju klizišta, saniranje dijela šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom u skladu sa svojim materijalnim mogućnostima i druge potrebe zaštite i spašavanja u skladu sa Odlukom o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih na temelju posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i Godišnjim planom korištenja sredstava posebne naknade općine) |  | 15.000 |  | 75.000 |  |
| 3 |  | Pružanje financijske pomoći Općini u ostvarivanju zadataka zaštite i spašavanja (saniranje dijela šteta nastalih prirodnim i drugim nesrećama, realizaciju projekata, programa i drugih zadataka u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara (iz Proračuna Vlade FBiH i Vlade HNŽ). |  | 10.000 |  | 50.000 |  |
| 4 |  | Troškovi koji nastanu tijekom sudjelovanja u provođenju mjera zaštite i spašavanja po naređenju Općinskog stožera civilne zaštite i otklanjanje posljedica prirodnih i dr. nesreća |  | 9.000 |  | 45.000 |  |
| 5 | Sredstva posebne naknade koja se koriste i za pripremanje, obuku i vježbe struktura civilne zaštite u zemlji i inozemstvu i financiranje neplaniranih troškova u provođenju mjera zaštite i spašavanja u skladu sa Odlukom o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih na temelju posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i Godišnjim planom korištenja sredstava posebne naknade općine |  | 10.000 |  | 50.000 |  |
| 6 | Opremanje općinskog centra civilne zaštite |  | 7.000 |  | 35.000 |  |
|  | UKUPNO KM: |  | 81.000 |  | 405.000 |  |

Godišnji plan prikupljanja i korištenja sredstava za zaštitu i spašavanje donosi Općinska služba civilne zaštite uz suglasnost Stožera civilne zaštite, a izvješće o utrošku tih sredstva podnosi se Općinskom stožeru civilne zaštite, Općinskom načelniku, KUCZ i FUCZ.

IV– Rekapitulacija planiranih sredstava za razdoblje 2026. - 2030.godina

U razdoblju od 01.01.2026. do 31.12.2030. godine na području općine Prozor-Rama, planirano je da se za razne projekte, zadatke i aktivnosti, koji su od najšireg značaja za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara općine, utroši ukupno: 405.000,00 KM.

V – Zaključak

Za realizaciju ciljeva i obaveza potrebna je uključenost i posvećenost svih aktera utvrđenih kroz Program razvoja, u cilju dostizanja i realizacije svih utvrđenih aktivnosti od čega zavisi i realizacija Programa razvoja i dostizanje predviđenog nivoa razvoja ukupnog sistema zaštite i spašavanja. Služba civilne zaštite će na godišnjem nivou pratiti stanje realizacije ciljeva i obaveza iz Programa razvoja, o čemu će izvještavati Općinski štab civilne zaštite i Općinskog načelnika. Ovaj Program razvoja stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ”Službenom glasniku Općine Prozor-Rama”.

PREDSJEDNIK

Ibro Plecić

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija

Općina Prozor-Rama

Općinsko vijeće

Broj: ____________

Datum, __________