Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko–neretvanska županija

OPĆINA PROZOR – RAMA
IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA, PROJEKATA I MJERA
STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE PROZOR-RAMA  2022.-2027.
PO STRATEŠKIM CILJEVIMA

za 2025. godinu
Prozor, svibanj 2026. godine
Izvješće o realizaciji programa, projekata i mjera u okviru Strateškog cilja 1. Razvijen i održiv gospodarski sektor, Strategije razvoja Općine Prozor-Rama 2022.-2027. god., za razdoblje 2025. god.

	 Prioriteti
	Projekti/mjere
	Opis aktivnosti


	Nositelj implementacije,

Odgovorna služba/osoba

	
	
	
	

	 1.1. Stvaranje poticajnog poslovnog okruženja
	1.1.1. Izgradnja poslovne infrastrukture za stvaranje uvjeta bržeg razvoja poduzetništva, posebno malog i srednjeg (poslovne zone i drugi oblici poslovne infrastrukture)
	U okviru provedbe Strategije razvoja Općina Prozor-Rama 2022.–2027. godine, tijekom 2025. godine nastavljene su aktivnosti usmjerene na unapređenje poslovne infrastrukture i stvaranje povoljnijih uvjeta za razvoj poduzetništva, posebno malih i srednjih poduzeća. Aktivnosti su bile usmjerene na razvoj i opremanje poslovnih zona, unapređenje prometne povezanosti i stvaranje preduvjeta za privlačenje novih investicija.
U 2025. godini aplicirali smo projekt  „Izgradnja cestovne infrastrukture u poslovnoj zoni Izlaz“ prema Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, u okviru javnog poziva za izgradnju poduzetničkih zona. Projektom je planirana izgradnja i asfaltiranje glavnih i sporednih prometnica u ukupnoj dužini od oko 500 metara, čime će se unaprijediti pristupačnost i funkcionalnost poslovne zone te omogućiti kvalitetniji uvjeti za poslovanje i razvoj gospodarstva. Projekt je odobren u iznosu od 150.000,00 KM i u fazi realizacije je.
Tijekom godine provođene su i aktivnosti vezane za planiranje i razvoj poslovnih zona, uključujući dostavu podataka nadležnim ministarstvima o postojećim poslovnim zonama, pripremu programa javnih investicija, kao i usklađivanje projektnih aktivnosti sa strateškim dokumentima Općine. Nastavljene su aktivnosti na unapređenju poslovne infrastrukture i stvaranju preduvjeta za daljnji gospodarski razvoj Općine Prozor-Rama.

	Ured Načelnika/ SPUiKD

	
	1.1.2. Izgradnja sustava međusobnog udruživanja poslodavaca i poboljšanja javno privatnog dijaloga
	Agencija za lokalni razvoj d.o.o. Prozor-Rama bila je uključena u aktivnosti usmjerene na jačanje poduzetničkog duha i podršku razvoju malih, srednjih i velikih poduzeća. Kroz programe edukacije, poslovnog savjetovanja i pružanja savjetodavnih usluga, radilo se na stvaranju boljih uvjeta za poslovanje i povezivanje gospodarskih subjekata.

U okviru ove mjere posebno je važna uloga Agencije u privlačenju domaćih i stranih investitora, te u poticanju suradnje između poduzetnika i lokalne uprave. Time se doprinijelo razvoju javno-privatnog dijaloga i jačanju ekonomskog ambijenta u općini.
	Ured Načelnika/ SRPOiF

	
	1.1.3. Poticanje novog zapošljavanja, posebno u proizvodnom sektoru
	Tijkom 2025. godine nije bio raspisan poseban javni poziv za poticanje novog zapošljavanja, ali se kroz druge razvojne aktivnosti stvarali uvjeti za otvaranje novih radnih mjesta. Posebno je značajan strateški projekt izgradnje tvornice metalnih proizvoda „GS Rama“, koji je završen u ranijem razdoblju i stavljen u funkciju. Ovaj projekt ima poseban značaj za proizvodni sektor jer doprinosi jačanju industrijske baze, povećanju zaposlenosti i ukupnom gospodarskom razvoju općine.
	Ured Načelnika/ SRPOiF

	
	1.1.4. Poboljšanje uvjeta poslovanja za malo i srednje poduzetništvo
	Izgradnjom poslovnih zona predviđeno je uređenje zemljišta i izgradnja kompletne poslovne infrastrukture za obavljanje gospodarske djelatnosti s ciljem stvaranja boljih uvjeta za razvoj malog i srednjeg preduzetništva. Ove aktivnosti usmjerene su na jačanje poduzetničkog okruženja, privlačenje novih investicija i otvaranje novih radnih mjesta.
Pored poslovnih zona, radilo se i na drugim oblicima poslovne infrastrukture, čime se dodatno unapređuju ukupni uvjeti poslovanja na području općine. Ovakva ulaganja imaju dugoročni značaj jer doprinose razvoju gospodarskih aktivnosti, boljoj iskorištenosti prostora i većoj konkurentnosti lokalne zajednice.
	Ured Načelnika/ SRPOiF

	
	1.1.5. Promocija općine kao mjesta s povoljnim poslovnim okruženjem
	Redovno se vrši promocija naše općine kao mjesta s povoljnim poslovnim okruženjem.  U navedeno je značajno uključena Agencija za lokalni razvoj d.o.o. Prozor-Rama koja  organizira obuke u sklopu javnih poziva za pokretanje vlastitog biznisa i sl., pomaže poduzetnicima, radi brošure, te sudjeluje u propagandnim emisijama i izradi propagandnih materijala, vodi stranicu Rama-tourisam. U promociju naše općine kao mjestu s povoljnim poslovnim okruženjem aktivno su sudjelovali lokalni javni servisi, portali i turističke udruge.
	Ured Načelnika/ SRPOiF

	
	1.1.6. Provedba lokalne energetske tranzicije, povećano korištenje energije sunca i vjetra u proizvodnji električne energije
	U provedbi programa lokalne energetske tranzicije radilo se na  značajnijem uključenju lokalnog stanovništva, dijaspore, domaćih i stranih investitora, uz naglasak na poboljšanje infrastrukture od strane elektroprivrednog sektora, uz uvjete očuvanosti eko sustava i uz suglasnost zainteresiranog stanovništva i udruga.
	Ured Načelnika/ SRPOiF


	1.2. Razviti održiv i konkurentan poljoprivredni sektor
	1.2.1. Razvoj sustava potpora poljoprivrednoj proizvodnji i  prerađivačkoj djelatnosti poljoprivrednih proizvoda


	U 2025. godini nastavljen je razvoj sustava podrške poljoprivrednoj proizvodnji kroz provođenje programa i pravilnika na federalnoj i županijskoj razini, obradu zahtjeva, stručnu pomoć proizvođačima te terenske obilaske i utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za ostvarivanje novčanih potpora. Služba je pružala punu podršku poljoprivrednim proizvođačima, zadrugama i udruženjima kroz savjetodavne usluge, obradu dokumentacije i dostavljanje predmeta nadležnim institucijama, s ciljem što potpunijeg korištenja raspoloživih poticajnih mjera.

S područja Općine Prozor-Rama u 2025. godini ostvareni su poticaji s  federalne razine u ukupnom iznosu od oko 827.443,00 KM, i to kroz modele poticaja proizvodnji, ostalih vrsta novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnog razvoja. Podrške su se odnosile na uzgoj rasplodnih ovaca i koza, proizvodnju mlijeka, sistem krava-tele, hranidbu rasplodnih junica, pčelarsku proizvodnju, tov svinja, proizvodnju slatkovodne ribe, kao i kapitalna ulaganja u poljoprivredne strojeve, opremu, objekte i aktivnosti zadruga.

Po osnovu županijskih potpora u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji u 2025. godini isplaćeno je ukupno 247.580,00 KM. Ova sredstva odnosila su se na podizanje novih nasada šljive, oraha i lješnjaka, proizvodnju u starim nasadima, proizvodnju povrća na otvorenom i u plastenicima, pčelarsku proizvodnju, hranidbu u ovčarstvu, kozarstvu i govedarstvu, tov svinja, kao i subvencije za nabavku traktora, motokultivatora i priključne opreme.

Značajan doprinos razvoju poljoprivrede ostvaren je i kroz suradnju s udruženjima, pri čemu je preko Ekološke udruge EKO PLOD realiziran projekt revitalizacije voćnjaka šljive i pružanja savjetodavnih usluga. Pored financijske podrške, vođene su evidencije u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenata, pružana pomoć proizvođačima pri prijavi promjena i pripremani su statistički i planski dokumenti, čime je dodatno unapređen institucionalni okvir za razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora.


	Ured Načelnika/ SRPOiF

	
	1.2.2. Potpora uvođenju standarda i oznaka kvalitete, zaštita zemljopisnog porijekla poljoprivrednih proizvoda
	Po Programu  ruralnog razvoja  i  razvoja poljoprivredne proizvodnje na godišnjoj razini se financijski potpomažu  aktivnosti različitih poljoprivrednih grana,  poljoprivrednih  proizvođača i udruženja.

Organiziran 18. Sajam  „Dani šljive“  na kojem je vršeno ocjenjivanje kvalitete sira, rakija, likera, dodijeljene su plakete za kvalitetu proizvoda i plakete za kvalitetu gastro ponude.
Poticaj pojedinačnim projektima poljoprivrednih proizvođača po poslovnom planu.

Kontinuirano se pružala pomoć aktivnim poljoprivrednim udrugama/zadrugama  putem: financijske pomoći, stručnoj pomoći pri kandidiranju određenih aplikacijskih programa, pomoć pri povezivanju s višim razinama vlasti.

Potpomognuto je sudjelovanje udruga na domaćem sajmu, a i drugim sajmovima.
	Ured Načelnika/ SRPOiF

	
	1.2.3.  Razvoj savjetodavne aktivnosti usmjerene na suvremene poljoprivredne metode uz očuvanje tradicijskih znanja i vještina, prihvatljivo i za mlade poljoprivrednike, povezano i sa turističkom ponudom


	U okviru programa i obuke savjetodavaca, preko savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i  vodoprivrede HNŽ, redovno se svake godine odradi obuka svih savjetodavaca zaposlenih u državnoj službi koji svoje znanje i iskustva dalje prenose poljoprivrednim proizvođačima.

Preko Udruge „EKO PLOD“, uz podršku općine također se redovito prenosi znanje i vještine kako za mlade tako i druge poljoprivrednike.

 U 2025 godini uspostavljene su nove dvije meteorološka stanicae, lokacija Varvara i Gmići, odabrane po 3 kulture koje će biti praćene sve u  svrhu pravovremene zaštite s ciljem smanjene upotrebe pesticida, zaštite okoliša, nakon provedbe obuke biti će uspostavljen sustav izvještavanja preko općinske web stranice. 

Udruga građana „DOŽIVI RAMU“ Prozor-Rama i Udruga građana „HEREDITAS“ Prozor-Rama sudjeluju u  promociji i razvoju vezano  za turističku ponudu.
	Ured Načelnika/ SRPOiF

	
	1.2.4. Osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima, posebno poljoprivrednim zemljištem, vodama i šumama
	Općina Prozor-Rama nastavila je aktivnosti na zaštiti i održivom upravljanju prirodnim resursima, posebno u oblasti šumarstva, voda i zaštite okoliša.
Nastavljene su aktivnosti prema nadležnim institucijama vezano za problematiku gospodarenja šumama i nelegalne sječe, te su upućivane prijave i dopisi nadležnim inspekcijama, ministarstvima i drugim institucijama. Općina nije dala suglasnost na planove gospodarenja šumama zbog neuređenog zakonodavnog okvira u oblasti šumarstva.

Također su provođene aktivnosti iz oblasti zaštite voda i okoliša, uključujući dostavu podataka o kupalištima, sudjelovanje u postupcima izdavanja okolišnih dozvola za male hidroelektrane na rijeci Rami, te dostavljanje primjedbi i sugestija nadležnim institucijama.
	Ured Načelnika/ SRPOiF

	
	1.2.5. Unaprjeđenje medijske i svake druge promocije općine kao područja zdrave hrane
	Organizirana je gastro ponuda Rame u sklopu Sajma „Dani šljive“, preko učenika kuharskog smjera Srednje škole Prozor, Lovačkog društva „Vepar“, i kuharica domaćih proizvoda, prvenstveno „ramske pite“, a sve je popraćeno i promovirano od strane lokalnih i regionalnih medija.

U sklopu Sajma „Dani šljive“ predstavljeni su domaći proizvodi, džemovi, salate, likeri, ajvari, brašno od raži i  heljde, svježe voće i povrće  i drugi  domaći  proizvodi bez upotrebe pesticida, kao proizvodnja zdrave hrane.
	Ured Načelnika/ SRPOiF

	
	1.2.6. Stvaranje uvjeta za ravnomjeran razvoj ruralnih sredina
	U sklopu javnog poziva za dodjelu financijske potpore jedinicama lokalne samouprave sa područja HNŽ iz sredstava „Transfer nižima razinama vlasti“ utrvđenih Proračunom HNŽ za 2025. godinu aplicirali smo  Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ/K projektni prijedlog - Uređenje putova za razvoj ruralnoga turizma. U 2025. godini projekt je realiziran, čime su unaprijeđeni uvjeti pristupa ruralnim područjima i turističkim sadržajima. 
U sklopu Javnog poziva za odabir korisnika sredstava „Tekući transeri drugim razinama vlasti i fondovima - Akcijski plan Strategije okoliša za 2024. godinu aplicirali smo  Federalnom ministarstvu okoliša i turizma projektni prijedlog - Sanacija deponije Duška kosa (II faza), u 2025. godini projekt je uspješno realiziran.

U sklopu javnog poziva za dodjelu financijske potpore jedinicama lokalne samouprave sa područja HNŽ iz sredstava „Transfer nižima razinama vlasti“ utrvđenih Proračunom HNŽ za 2024. godinu aplicirali smo  Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ/K projektni prijedlog – Manje otpada za ugodniji okoliš Prozora-Rame. U 2025. godini projekt je uspješno realiziran.
U suradnji sa Sportsko ribolovnim društvom Rama aplicirali smo projektni prijedlog prema kampanji dm- dm (ZAJEDNO) za bolje sutra -ECO EDITION 2025.
Cilj projekta je unapređenje ekološkog stanja i jačanje svijesti o zaštiti okoliša.

Također su provođene aktivnosti potpore poljoprivrednim proizvođačima kroz programe poticaja i stručnu podršku za ostvarivanje potpora viših razina vlasti.
Asfaltiranjem lokalnih i nekategoriziranih lokalnih cesta i nastavak izgradnje vodovodne mreže i druge infrastrukture stvaraju se bolji uvjeti za ruralni razvoj turizma.
	Ured Načelnika/ SRPOiF

	
	1.2.7. Poboljšana prodaja poljoprivrednih proizvoda korištenjem nove gradske tržnice i organiziranjem tematskih sajmova
	Tijekom 2025. godine nastavljene su aktivnosti na unapređenju plasmana i promocije domaćih poljoprivrednih proizvoda na području Općina Prozor-Rama.
Nastavljene su aktivnosti vezane za stavljanje u funkciju gradske tržnice, s ciljem stvaranja boljih uvjeta za prodaju domaćih proizvoda i jačanje konkurentnosti lokalnih proizvođača. Također je organiziran 18. Sajam poljoprivrede, prehrane i turizma „Dani šljive 2025“, koji predstavlja značajnu manifestaciju za promociju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te ruralnog razvoja Općine.
Kroz Projekt ProBio BiH,  Promoviranje lokalne bio raznolikosti kroz inovativne akcije na prirodnoj osnovi u poljoprivredno-prehrambenom sektoru BiH, s ciljem razvoja poljoprivrede, kvalitete hrane i održivog ekonomskog razvoja ruralnih područja, kandidiran je i odobren projekt opremanja i uspostava kušaonice domaćih  authtonih  poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, koje financira Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje Italije (MAECI), a provodi ih Talijanska agencija za razvojnu suradnju (AICS) putem organizacije CIHEAM Bari, u suradnji s institucijama Bosne i Hercegovine na svim razinama vlasti, u vrijednosti od 10 000 eura u prvoj godini,   po 5 000 eura u druge dvije godine uz dodatak 3 400 eura jer se projekt uklapa u koncept „Farmers stands“. Projekt je započeo u 12. mjesecu 2025 godine. Planira se realizirat polovinom 2026. godine. Kroz ovaj projekt je i sufinanciran Sajam „Dani šljive 2025“, s 1.500,00 eura.
	Ured Načelnika/ SRPOiF, SPUiKD

	1.3. Razvijen turizam
	1.3.1. Izrada strateških dokumenata potrebnih za učinkovitije upravljanje razvojem turizma i očuvanjem okoliša (regulacijski planovi, planovi upravljanja vodnim površinama)
	Vođene su određene konzultacije o zajedničkom sudjelovanju s turističkima zajednicama HNŽ/K, o aktivnostima vezanim za razvoj turizama u Općini Prozor-Rama.
	Ured Načelnika/ SRPOiF

	
	1.3.2. Kreirana raznolika tematska turistička ponuda vezana za planinska odredišta, jezera, arheološka nalazišta, autohtone i tradicijske proizvode, hranu i pića, tradicijska, kulturna, zabavna i sportska događanja kao dio turističke ponude
	Nastavilo se s kreiranjem zajedničkog nastupa sa susjednim općinama na raznolikim tematskim ponudama. Nastavilo se sa aktivnostima arheoloških istraživanja na lokalitetu Gradac kod Ljubunaca – Uzdola, uz traženje sufinancijera za istraživanje i provođenje zaštite.  Ovaj projekt je bio podržan od organizacije Caritas Švicarska, sa kojim Općina Prozor-Rama ima potpisan ugovor o sufinanciranju više oblasti. Projekt se provodio u 2024. i 2025. godini.
	Ured Načelnika/ SRPOiF

	
	1.3.3. Razvoj infrastrukture za aktivni turizam (pješačke staze, biciklističke staze, planinarske staze, plovni vodni putovi, vidikovci, izletišta, plaže, uređena arheološka nalazišta, info centar, turistička signalizacija, ...)
	Nastavilo se s izgradnjom infrastrukture u urbanom, ali i u ruralnom dijelu općine, s ciljem poboljšanja ukupne turističke ponude naše općine.
Radilo se na uređenju pješačkih, biciklističkih i planinarskih staza, kao i vidikovaca, izletišta i plaža, a nastavilo se i sa uređenjem arheoloških nalazišta, uređenjem turističke signalizacije  na turističkim odredištima.

Sukladno Strategiji razvoja Općine Prozor-Rama za razdoblje 2022.-2027. godine, te po Javnom pozivu za dostavu projekata za razvoj turizma koje je objevilo Ministarstvo TTiZO HNŽ/K, Općina Prozor-Rama pokrenula je projekt - Izgradnja platoa za vidikovac Ramsko jezero i isti prijavila na Javni poziv. Sa Ministarstvom TTiZO HNŽ/K, Općina  je  29.12.2023. godine potpisala Ugovor broj: 01-11-438/23-9, te je po ovom projektu poduzela slijedeće aktivnosti:

Izvršila mjerenje svih kota relevantnih za projektiranje i izgradnju platoa za vidikovac iznad Ramskog jezera;

Naručila i zaprimila projekt izmještanja spoja lokalne ceste s regionalnom cestom R418, kojim se omogućava prostor za izgradnju platoa vidikovca;
Izradila idejni projekt vidikovca;

Raspisala javni natječaj za izvođenje radova na izmještanju spoja lokalne ceste sa regionalnom cestom, kako bi se stvorio prostor za izgradnju vidikovca; 

Izvršila odabir izvođača navedenih radova. Projekt je u fazi realizacije.

Tijekom 2025. godine Općina Prozor-Rama aplicirala je na Javni poziv za raspodjelu sredstava „Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“, koji je objavilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

U okviru Programa 1 – sufinansiranje izgradnje infrastrukture za poboljšanje turističke ponude – aplicirali smo projekt „Vidikovac Ramsko jezero“.

Projekt ima za cilj unapređenje turističke infrastrukture i valorizaciju prirodnog potencijala Ramskog jezera kroz izgradnju vidikovca na strateškoj lokaciji, čime bi se povećala atraktivnost destinacije, produžila turistička sezona i ojačao lokalni ekonomski razvoj. Projekt je koncipiran u skladu s principima održivog turizma te uključuje promociju prirodne i kulturne baštine.

U 2025. godini aplicirali smo na Javni poziv Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ/K s projektom Uređenje korita rijeke Rame – I faza s ciljem istovremenog unapređenja turističke ponude i provođenja mjera zaštite voda i prirodnog ekosustava. Opći cilj projekta je unaprijediti turističku infrastrukturu uz istovremeno očuvanje prirodnog okruženja rijeke Rame, njenih pritoka i pripadajućeg ekosustava. Održavanje i upravljanje budućom infrastrukturom planirano je kroz nadležne općinske službe i javna poduzeća, čime se osigurava dugoročna održivost projekta.
	Ured Načelnika/ SRPOiF, SPUiKD

	
	1.3.4. Podrška razvoju privatnog sektora u oblasti ponude turističkih smještaja i  turističkih usluga
	Nadležna služba Općine Prozora-Rama kroz povjerenstvo za utvrđivanje minimalnih uvjeta i kategorizaciju objekata za pružanje usluga smještaja, a po zahtjevu stranke utvrđuje minimalne uvjete i kategoriju svakoga ugostiteljskoga objekta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, te donosi Rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta i odobrenje za rad, odnosno obavljanje ugostiteljske djelatnosti. O svim donesenim odobrenjima vodi se evidencija kroz registre izdatih odobrenja u službi za RPO i F Općine Prozor-Rama i registre ministarstva TTiZO HNŽ/K, Mostar. Kontinuirano se daju upute o mogućnosti registracije i prijave na javne pozive za ostvarivanje poticaja iz oblasti turizma.
	Ured Načelnika/ SRPOiF

	
	1.3.5. Poboljšanje obučenosti stanovnika ruralnih dijelova općine, kao i mladih, za unaprjeđenje turističkog sektora
	Općina Prozor-Rama je provodila aktivnosti na poboljšanju obučenosti stanovnika ruralnih dijelova općine kao i mladih za unapređenje turističkog sektora, kako bi se doprinjelo održivom razvoju ruralnih područja, očuvanju kulturne baštine i stvaranju novih prilika za mlade ljude. Kroz suradnju mladih na unapređenju turističkog sektora u Općini Prozor-Rama vidljiv je značajan napredak i u 2025. godini, naročito kroz projekt Tradicionalne veslačke regate „Lake to lake“ koja je održana već po trinaesti put na Ramskom jezeru.

Na regati su nastupili natjecatelji iz veslačkoga kluba VK Rama i VK Ustirama iz Općine Prozor-Rama, te preko 160 natjecatelja iz Republike Hrvatske. Regata je jedinstvena manifestacija na području F BiH,  budući da je VK Rama jedini  veslački klub u Federaciji BiH. Regata zadnjih par godina privlači nešto veći broj klubova i natjecatelja zahvaljujući postavljanju olimpijskih albano staza, što je samu regatu podiglo na jedan viši nivo.
	Ured Načelnika/ SRPOiF

	
	1.3.6. Poboljšana promocija turističkih vrijednosti općine kroz društvene mreže i tiskanice
	Preko društvenih mreža  redovito se promoviraju turističke vrijednosti naše Općine, takao se na našim portalima često mogu naći  članci kao što i gdje provesti vikend u Rami, koja sve mjesta posjetiti i sl.         

Rama je oduvijek bila mjesto koje su ljudi rado posjećivali, bilo da se radi o vjerskom turizmu, ribolovnom ili pak nekom drugom. Lokalno stanovništvo je poznato kao vrlo susretljivo koje se prema svakom gostu odnosi iznimno domaćinski.

Iako turizam nije primarna grana kojom su se ljudi na ovim prostorima bavili, u posljednjih nekoliko godina značajno se povećao broj obiteljskih gospodarstava koji se žele okušati u ovoj branši.
	Ured Načelnika/ SRPOiF


Izvješće o realizaciji programa, projekata i mjera u okviru Strateškog cilja 2. Izgradnja javne infrastrukture i unapređenje komunalnih usluga,  Strategije razvoja Općine Prozor-Rama 2022.-2027. god., za razdoblje 2025. god.

	Prioriteti
	Projekti/mjere
	Opis aktivnosti

	Nositelj implementacije,

Odgovorna služba/osoba

	
	
	
	

	2.1. Izgradnja i održavanje putne infrastrukture
	2.1.1.  Projektiranje i planiranje cestovne mreže
	-
	

	
	2.1.2. Rekonstrukcija i izgradnja nove cestovne mreže
	-
	

	
	2.1.3. Sanacija i održavanje postojeće cestovne mreže
	U 2025 godini nastavilo se sa sanacijom i održavanjem cestovne mreže, uglavnom nasipanje i ravnjanje postojećih makadamskih putova u naseljima i obodom Ramskog jezera.
	Ured Načelnika/ SPU i KD

	2.2. Izgradnja, održavanje i modernizacija vodoopskrbne mreže
	2.2.1. Planiranje i izgradnja nove vodovodne mreže
	2025. god.

 Izgradnja vodovoda u gospodarskoj zoni „Izlaz“, Prozor-Rama (dodatni radovi), vrijednost projekta: 20.456,28 KM;

Izgradnja Hidro Stanice Paljike i cjevovoda za dio naselja Paljike (drugi dio), vrijednost projekta: 106.132,68 KM;
	Ured Načelnika/ SPU i KD

	
	2.2.2. Održavanje i modernizacija postojeće vodovodne mreže
	Kontinuirano održavanje i sanacija postojeće vodovodne mreže na području Općine Prozor-Rama;
	Ured Načelnika/ SPU i KD

	2.3. Planiranje i izgradnja kanalizacijske infrastrukture, upravljanje otpadom i otpadnim vodama
	2.3.1. Planiranje i izgradnja kanalizacijske mreže
	-
	

	
	2.3.2. Odvodnja feklanih i oborinskih voda
	-
	


Izvješće o realizaciji programa, projekata i mjera u okviru Strateškog cilja 3. Održivo upravljanje okolišem,  Strategije razvoja Općine Prozor-Rama 2022 .-2027. god., za razdoblje 2025. god.

	Prioriteti
	Projekti/mjere
	Opis aktivnosti

	Nositelj implementacije,

Odgovorna služba/osoba

	
	
	
	

	3.1. Energetska učinkovitost
	3.1.1. Utopljavanje stambenih i poslovnih zgrada
	Za uređenje pročelja u gradskim ulicama u izvršenju proračuna za 2025. godinu nisu izdvojena sredstva.


	Ured Načelnika/ SPU i KD

	
	3.1.2. Promocija korištenja obnovljivih izvora energije
	U Strategiji razvoja Općine Prozor – Rama 2022.-2027. posebno mjesto zauzima oblast obnovljivih izvora energije, odnosno energetska tranzicija, kroz strateški cilj: Razvijen i održiv gospodarski sektor, te dalje kroz mjeru: 1.1.6: Provedba lokalne energetske tranzicije, povećano korištenje energije sunca i vjetra u proizvodnji električne energije.

Izgrađena postrojenja sa odobrenjima za obavljanje djelatnosti  za pretvaranje energije sunca u električnu energiju su:

13  (trinaest) postrojenja instalirane snage pojedinačno do 150 kW,

42  (četrdesetdva) postrojenja instalirane snage pojedinačno do 23 kW,

Vlada HNŽ-a, kao (koncesor) je Općini Prozor-Rama, dostavila na uvid primjerake četrdeset (40)  Ugovora o koncesiji, zaključenih sa gospodarskim društvima za obavljanje elektroprivredne djelatnosti, izgradnjom elektroenergetskih objekta na lokalitetu Proslap.
	Ured Načelnika/ SPU i KD

	
	3.1.3. Provedba projekata energetske tranzicije (Ured ili Odjel za energetsku tranziciju, potpora energetskim zajednicama)
	Vršene su pripreme kako bi se stvorili uvjeti za projekte energetske tranzicije nakon usvajanja i stupanja na snagu novog zakona i objave podzakonskih akata kojima se regulira ova oblast.


	Ured Načelnika/ SRPOiF

	3.2. Upravljanje prostorom i očuvanje okoliša


	3.2.1. Upravljanje sustavom javne rasvjete
	Vršene su kontinuirane aktivnosti na zamjeni neodgovarajućih, neekonomičnih kao i  oštećenih žarulja javne rasvjete na području općine. Vršene su radnje na uklanjanju i postavljanju novih rasvjetnih stupova i rasvjetnih kapa uslijed uništenja nakon prometnih nezgoda, kao i postavljanje novih stupova i opreme. 
	Ured Načelnika/ SPU i KD

	
	3.2.2. Smanjenje emisije CO2 i upotrebe fosilnih goriva
	Emisije CO2 najznačajniji su uzročnik globalnog zatopljavanja. U razdoblju 2025. god. došlo je do instaliranja većeg broja solarnih stanica na području naše općine što je pozitivan pomak u ostvarenju ciljeva, kao i dobivanje energije vjetra. Izgradnjom i povećanjem potrošnje energije iz obnovljivih izvora, doprinijelo se i smanjenju ukupne emisije CO2. Zgradarstvo (energetska efikasnost) kao drugi najveći sektor koji može dati svoj veliki doprinos nakon obnovljivih izvora je u laganoj primjeni. Energetska efikasnost na području općine primjenjivana je u utopljavanju javnih, školskih i drugih objekata kao i veći dio privatnih objekata.

Nije bilo aktivnosti pošumljavanja područja s ciljem smanjenja emisije CO2.


	Ured Načelnika/ SPU i KD

	
	3.2.3. Sortiranje i zbrinjavanje otpada
	Provođenje mjera na proširenju usluga sortiranja i zbrinjavanja komunalnog otpada rađeno je kontinuirano tijekom 2025. godine. Nakon izgradnje sortirnice mješanog otpada u Poniru, JKP „Vodograd d.o.o. je obradio/sortirao/kompostirao cjelokupan prikupljeni i dovezeni otpad u 100% procentu. Na sortirnicu komunalnog otpada je u 2025. god. pristiglo ukupno 1.702,790 tona prikupljenog miješanog otpada. Od ukupne količine 61% otpada je izdvojeno i iskorišteno, što je daleko iznad prosjeka u F BiH gdje je taj iznos ispod 2%. Na deponiju je odložena preostala količina neiskoristivog otpada od 39%, gdje isto na području 
F BiH iznosi 98 % odloženog otpada na deponije. Na sortirnici u poniru izdvojeno je 1.326,760 T korisnih sirovina, 224,160 tona ambalažnog otpada, 727,700 T bio-razgradivog otpada.

Preostali udio od 39% neiskoristivog otpada preostalog nakon  sortiranja se ne može iskoristiti, jer trenutno u BiH ne postoji tržište za sirovine, materijale kao: tekstil, neke vrste plastike, višeslojna ambalaža, gume i dr. Kada se pojavi tržište ili zažive doneseni propisi na nivou BiH (zbrinjavanje guma) djelovat će se sukladno donesenim mjerama.

Navedena problematika treba da se riješi na višim razinama vlasti djelujući u cilju izgradnje postrojenja za zbrinjavanje navedenih materijala kao što je: izgradnja energana za proizvodnju toplotne i el. energije.

Pored razdvajanja i prikupljanja korisnih sirovina (staklo, karton, papir, PET ambalaže, najlon, metal, plastika) vrši se razdvajanje i EE (elektronski i elektronički) otpada u sortirnici.

Operater koji vrši prikupljanje svih vrsta otpada (osim medicinskog i farmaceutskog) je JKP „Vodograd“. Odvojeno sakupljanje otpada iz domaćinstava je sustavno organizirano u Prozoru na 14 lokacija gdje su postavljeni kontejneri za staklo i plastiku i boksovi za karton i najlon.                                                                                                                                                                                      
	Ured Načelnika/ SPU i KD

	
	3.2.4. Uklanjanje divljih deponija
	Na području općine trenutno nema veliki broj aktivnih (divljih) odlagališta otpada kao u prošlom periodu. Uslijed stvaranja uvjeta (postavljanje kontejnera) za odlaganje, prikupljanje i odvoz u sortirnicu otpada smanjen je broj divljih deponija.

Sva nekontrolirana odlagališta  u 2025. god. su evidentirana, sačinjen je plan sanacije i zatvaranja istih. Evidentirano je ukupno 18 deponija (9 deponija je sanirano, a još 9 je potrebno sanirati).

Svaka deponija na neki način ugrožava okoliš. Podjela na one koje ugrožavaju i ne ugrožavaju okoliš trenutno nije potrebna iz razloga što se na nedozvoljenim odlagalištima ne odlažu opasne tvari porijeklom iz raznih industrija kojih na našoj općini nema. Mogu se naći sporadični slučajevi odlaganja ambalaže (pesticidi, herbicidi) iz poljoprivredne proizvodnje, štetna ulja i masti, ali  u zanemarivim količinama. Medicinski otpad iz zdravstvenih ustanova, ljekarni, veterinarske stanice posebno se odvaja i predaje ovlaštenim operaterima (uz uslugu plaćanja, potvrdu o preuzimanju) na uništavanje. Nadzor nad istim tijekom 2025. god. provodila je nadležna sanitarna općinska  inspekcija.

Organski otpad nastao u kućanstvu ili poljoprivredi kao takav nije štetan već poželjan na divljim deponijama jer je sklon razlaganju i poboljšanju strukture samog tla. 

Divlje deponije komunalnog i drugih vrsta otpada preostale za sanaciju nalaze se u onim područjima općine, mjestima gdje nije uspostavljen sustav odvoza otpada. Ta mjesta se nalaze na udaljenijem ruralnom području, zimi većinom nepristupačnom. Procentualno, broj nepokrivenih naselja je oko 10-15%. Gdje se redovito vrši odvoz otpada, JKP „Vodograd“ d.o.o. je sanirao većinu divljih deponija. Divlje deponije će prestajati sa postojanjem kako se proširivalo područje pokrivenošću uslugom odvoza komunalnog otpada. 

Unatoč svemu navedenom, potrebno je i dalje nastaviti na uklanjanju nelegalnih              deponija, proširivati teren sa prikupljanjem otpada, ulaganjima u materijalna sredstva i opremu za isto.

Tijekom 2025. godine komunalni redari izvršili su nadzor, obišli sve deponije na području općine, fotografirali iste i sačinili popis još aktivnih deponija.
	Ured Načelnika/ SPU i KD, SRPOiF


Izvješće o realizaciji programa, projekata i mjera u okviru Strateškog cilja 4. Razvijen i kvalitetan društveni sektor, Strategije razvoja Općine Prozor-Rama 2022 .-2027. god., za razdoblje 2025. god.

	Prioriteti
	Projekti/mjere
	Opis aktivnosti

	Nositelj implementacije,

Odgovorna služba/osoba

	
	
	
	

	4.1.  Izgraditi i unaprijediti  stanje društvene infrastrukture (obrazovanje, kultura, sport)
	4.1.1. Poboljšanje uvjeta i proširenje kapaciteta za predškolsko obrazovanje
	Nastavljen je rad na unapređenju uvjeta za predškolsko obrazovanje kroz korištenje kapaciteta novoizgrađenog objekta JU Dječji vrtić „Ciciban“ Prozor, dok su materijalna ulaganja u predškolsku ustanovu vršena kontinuirano i u skladu s mogućnostima Osnivača.
Nadležna služba tijekom godine pratila je realizaciju godišnjeg programa rada predškolske ustanove, razmatrala dostavljena izvješća, te predlagala konkretne mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada u ustanovi.
Korištenjem novih prostornih i tehničkih kapaciteta dodatno su poboljšani uvjeti za boravak i odgoj djece predškolske dobi, dok je stara zgrada vrtića zadržana u funkciji produženog boravka školske djece.
	Ured Načelnika/ SPU i KD

	
	4.1.2. Infrastrukturno unaprjeđenje obrazovnog sustava
	Tijekom 2025. godine nastavljene su aktivnosti na unapređenju uvjeta za rad obrazovnih ustanova kroz redovno praćenje potreba škola i predškolske ustanove, kao i kroz osiguravanje materijalne i organizacijske podrške njihovom funkcioniranju.
Poseban fokus bio je na omogućavanju kvalitetnijih uvjeta za odvijanje nastavnog procesa, što je uključivalo nabavku opreme i nastavnih pomagala, kontrolu prijevoza učenika, te praćenje kvaliteta pitke vode i drugih tehničkih uvjeta u školskim objektima.
Pored infrastrukturne i organizacijske podrške, Općina je nastavila pružati podršku obrazovanju kroz stipendijski program, pa je za akademsku 2024/25. godinu stipendiju ostvarilo 158 studenata, za što je izdvojeno ukupno 237.000 KM.
	Ured Načelnika/ SPU i KD

	
	4.1.3. Unaprjeđenje stanja u oblasti sporta i kulture
	Općina Prozor-Rama nastavila je pružati podršku oblasti sporta i kulture kroz suradnju sa sportskim klubovima, kulturno-umjetničkim društvima, nevladinim organizacijama i javnim ustanovama iz ove oblasti.
Nadležna služba pratila je stanje u oblasti sporta i kulture, pripremala informacije i analize rada sportskih klubova, KUD-ova i drugih organizacija, te učestvovala u pripremi sportskih i kulturno-zabavnih manifestacija na području općine.
	Ured Načelnika/ SPU i KD

	
	4.1.4. Uspostava mehanizma za suradnju s iseljeništvom
	U 2025. godini aktivnosti na suradnji s iseljeništvom realizirane su kroz kontinuiranu podršku Općine Prozor-Rama manifestacijama i susretima koji okupljaju iseljeništvo, posebno kroz Ramske susrete. Na taj način održavana je komunikacija s dijasporom i jačane su veze iseljenika sa zavičajem, što je u skladu s operativnim planom koji za ovu mjeru predviđa rad na suradnji sa iseljeništvom radi provedbe razvojnih projekata.
	Ured Načelnika/ SPU i KD

	4.2. Poboljšati zdravlje, sigurnost i socijalnu zaštitu stanovništva
	4.2.1. Jačanje ljudskih i materijalno-tehničkih kapaciteta zdravstvenih ustanova
	Općina Prozor-Rama kontinuirano je pružala potporu radu Doma zdravlja „Rama“ kroz proračunska sredstva izdvajanja namijenjena zdravstvenoj zaštiti stanovništva. Pored redovnog finansiranja rada zdravstvenih ustanova, podržavana je i nabavka suvremene opreme radi jačanja materijalno-tehničkih kapaciteta i unapređenja kvalitete zdravstvenih usluga.
	Ured Načelnika/ SPU i KD

	
	4.2.2. Unaprjeđenje socijalne i zdravstvene zaštite
	Nastavljene su aktivnosti na unapređenju socijalne i zdravstvene zaštite stanovništva kroz kontinuiranu institucionalnu i finansijsku podršku ključnim ustanovama i organizacijama iz ove oblasti. U skladu s operativnim planom, Općina Prozor-Rama je podržavala poboljšanje socijalne zaštite osoba s poteškoćama u razvoju, unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite stanovništva te stvaranje preduvjeta za specijalističke aktivnosti, dok su kroz proračun osiguravana sredstva za Centar za socijalni rad Prozor-Rama, Crveni križ Rama, JU Centar za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju te Dom zdravlja „Rama“.
	Ured Načelnika/ SPU i KD

	
	4.2.3. Povećanje socijalne uključenosti djece i mladih
	Tijekom 2025. godine aktivnosti na povećanju socijalne uključenosti djece i mladih provođene su kroz podršku ustanovama i organizacijama koje rade s djecom, mladima i osobama s poteškoćama u razvoju, kao i kroz stimuliranje učenika i studenata. Operativni plan za 2025. predviđa poticanje međusobne suradnje između postojećih ustanova čiji su korisnici djeca i mladi te stimuliranje nadarenih i uspješnih učenika i studenata, a kroz proračun su realizirana sredstva za stipendije, prijevoz učenika, potpore pri upisu djece u prvi razred, Dječji vrtić Prozor-Rama, Crveni križ Rama i JU Centar za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju.
	Ured Načelnika/ SPU i KD

	
	4.2.4. Povećanje uključenosti starijih osoba, invalida, osoba s teškoćama u razvoju, marginaliziranih grupa žena
	Općina Prozor-Rama je i u 2025. godini pružala finansijsku podršku ustanovama i udruženjima koja rade sa starijim osobama, invalidima, osobama s teškoćama u razvoju i drugim osjetljivim kategorijama stanovništva. Omogućeno je povećanje uključenosti starijih osoba, invalida, osoba s teškoćama u razvoju i marginaliziranih grupa žena kroz aktivnosti koje trebaju osigurati bolji kvalitet života i veće sudjelovanje tih grupa u društvenim aktivnostima, a kroz proračun su podržani JU Centar za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju, udruge proistekle iz rata te Udruga umirovljenika.
	Ured Načelnika/

SRPOiF

	
	4.2.5. Jačanje mjera demografske obnove
	U 2025. godini kroz proračun su osiguravana sredstva za jednokratne pomoći za novorođenu djecu, rad Dječjeg vrtića Prozor-Rama, čime je Općina nastavila provoditi mjere podrške obiteljima s djecom.
	Ured Načelnika/ SPU i KD

	
	4.2.6. Poboljšanje sigurnosti građana jačanjem kapaciteta civilne zaštite
	Nastavljen je rad na jačanju kapaciteta civilne zaštite i unapređenju sigurnosti građana, što je bilo predviđeno Operativnim planom kroz osiguranje suvremenije opreme i odgovarajućih kadrovskih kapaciteta. Iz izvještaja o radu Službe za opću upravu i društvene djelatnosti vidljivo je da je civilna zaštita provodila redovne poslove zaštite i spašavanja, koordinirala aktivnosti s višim razinama vlasti, sudjelovala u gašenju požara, ažuriranju planskih dokumenata, radu operativnog centra te aktivnostima deminiranja na području općine.
	Ured Načelnika/ SPU i KD

	4.3. Digitalizirati i ojačati kapacitete lokalne uprave
	4.3.1. Unaprjeđenje znanja službenika u državnoj upravi kroz stalne obuke
	Općina Prozor-Rama je, u skladu s planom, sudjelovala u edukacijama i stručnim usavršavanjima službenika kroz suradnju sa Agencijom za državnu službu Federacije BiH. Ova mjera je usmjerena na stalno podizanje znanja, učinkovitosti i kvalitete rada općinske uprave.
	Ured Načelnika/ SPUiKD,

SRPOiF

	
	4.3.2. Digitalna  transformacija javne uprave
	Općina Prozor-Rama u 2025. godini provodila je digitalnu transformaciju javne uprave kroz korištenje postojećih softverskih rješenja za matične urede, financije i kadrovsku evidenciju. Paralelno s tim, vršena je nadogradnja programa i nabava nove informatičke opreme, uključujući računala, printere i drugu potrebnu opremu, kako bi se unaprijedio i olakšao rad svih zaposlenika.

U okviru ove mjere posebno je važno istaknuti da su tehnička podrška i usavršavanje postojećih programa bili dio redovnih aktivnosti, čime je osigurano kvalitetnije i učinkovitije funkcioniranje općinske uprave.
	Ured Načelnika/ SPUiKD,

SRPOiF


Povjerenstvo za praćenje, ocjenjivanje i ažuriranje 
Strategije razvoja Općine Prozor-Rama, za period 2022. - 2027. godine:
	1 Stipo Čuljak, Predsjednik

2. Salko Bašinac, član

3. Željka Prskalo, član

4. Adis Zečić, član

5. Ivana Marić, član

6. Elvedin Grcić, član
	7. Mara Anić, tajnica Povjerenstva

8. Marija Mišura, koordinator

9. Ivica Tomić, koordinator

10. Darko Bradara, koordinator

11. Jozo Ivančević, koordinator
                                                      NAČELNIK

	
	                                                                                                            dr. Jozo Ivančević



